# 江苏泽丰建设集团有限公司文件

苏泽丰字（2020）第18号

# 2020年6-7月项目综合管理考评简报

2020年注定是不平凡的一年。从年初暴发的新冠疫情，到如今蔓延全球；从今年6、7月份的超长梅雨季节，到8月份几乎一个月的酷暑高温，都对项目施工产生比较大的负面影响。当前，已进入8月底，2020年的施工时间已经过半，从综合考评的情况来看，大部分的项目能科学合理安排施工计划，努力克服不利因素对工程建设的不良影响，紧扣合同节点，使项目生产有条不紊向前推进，项目施工良性运行。

## 2020年6-7月份考评工作概况

6月份的综合管理考评工作从7月9日开始，至7月22日结束，对常熟镜湖宸院、望亭金地、狮山别墅、昆山学校、相城中梁、南环市场、吴江花港、南京溧水、阳光城一、二区10个项目进行考评。7月份的考评从8月10日开始，8月18日结束，对金融街1.2标、2.2标、3.1标、常熟镜湖宸院、昆山学校、无锡公元九里、沛县领创、南京溧水、南环市场、华润景悦、狮山别墅11个项目进行了考评，并对无锡建发和昆山碧桂园两个新开项目进行检查提示。

今年6月份，进入超长了梅雨季节，前后时间达40多天，进入7月中下旬，高温季节又如期而至，梅雨和高温对建筑施工造成了较大的影响，较多的项目进度计划完成较不理想。阳光城二区、南京溧水、无锡永乐路、昆山学校、望亭金地项目，项目进度计划差距较大，除去天气的影响外，项目部管理不力，班组配合度差，无计划或计划不切实际，进度落后无纠偏措施以及施工作业安排不合理等人为因素也是计划落后的重要原因。工程进度推进较快的是金融街两个项目，在同样的条件下，项目部能全面统筹计划，战高温，斗酷暑，从人、材、机等全方位谋划，圆满完成进度目标。

工程质量是企业立足的根本，目前各个项目上的质量通病仍然较多，未能得到有效的遏制，特别是裂缝和渗漏控制方面，项目上存在的问题比较严重。裂缝和渗漏涉及到向业主竣工交付，更关乎千家万户居住使用，项目上要切实重视起来，拿出可行的措施加以控制。

高温施工对安全管理工作是一个挑战，在过去的6-7月份，项目的安全状况比较平稳，这得益于各个项目对安全工作的重视。安全文明是一项长期的工作，在常态化保持方面，各个项目上还存在一定的差距，因此，今年一段时间内，安全文明常态化将是安全工作的重点。

项目综合管理考评工作，在我公司已经坚持开展了13个年头，在发现项目管理存在问题的同时，更多的是要把项目优秀的管理经验向其他项目推介，达到共同提高的目的。考评组在项目小结会上也作出了相应的要求，希望各个项目都能够重视考评，重视考评简报，取长补短，提升自身的业务能力、管理水平，最终实现项目整体管理水平提高的目的。

下面将6-7月份考评八个分项的小结通报如下：

## 一、施工进度方面

进度是最大的经济效益在施工管理中已经形成共识，一个科学合理的进度计划会对施工生产起到良好的指导作用。进度计划的编制是一项系统工程，项目部在编制计划时，要能统筹兼顾，集思广益，全面考虑人员、材料、机械的供应状况。在制定总的进度计划的同时，还要有分阶段、分区域的细部实施计划，并且要考虑进度滞后的纠偏措施。

在考评中发现，部分项目部无进度计划，或进度计划脱离实际。阳光城二区进度计划欠严谨，无纠偏措施，主体结构进度滞后，二次结构也不能与主体结构协调进行，存在违约风险；南京溧水项目，进度推进缓慢，班组劳动力严重不足，不能满足施工进度要求，项目部要重新编排施工计划，及时果断调整班组，保证足够的劳动力供应，还要继续打开新的工作面，使项目施工全面推进；永乐路项目要克服畏难情绪，振奋精神，尽快完成地下室的施工，为后续楼栋施工打开作业面；昆山学校工程，进度虽然有所加快，但各楼栋间进展不平衡，总体进度滞后较多；望亭金地项目劳动力不足、材料计划供应滞后等因素也造成进度滞后较大。

南环市场是政府工程，开业时间已定，而当前项目的收头工作量比较大，与周边项目比进度滞后很多。同时生活区搬迁缓慢影响了道路施工，项目部要警醒起来，工作尽量向前排，坚决不能拖延工期而使公司形象受损；狮山别墅、镜湖宸院和沛县领创项目，收头工作量还非常大，项目上工作要做实做细，要逐幢逐户仔细排查做好记录，一处一处销项，要做一处成一处，不要做无用功，劳民伤财；花港、公元九里、望亭和阳光城一区等项目部，施工速度进展不快，各楼号有一定的滞后，虽然业主对进度的要求不急迫，但我们自己要有紧迫感，自加压力，在接下来的日子里把损失的时间抢回来，不能放任自流；宜兴湖悦天境，要把工作重点放在3#楼施工上，按考评要求时间节点，有序拆除外架。

无锡建发、尹山湖景悦湾、昆山碧桂园等项目，要充分利用开工前的时间，认真研究合同与图纸，集体会办，制定出符合本项目特点的进度计划，为后续施工奠定基础。

凡事预则立，不预则废。项目部，特别是项目负责人，要善于谋划、精于谋划，全面协调人、机、料、法、环之间的关系，在接下来的金秋黄金施工季里，再掀起一次施工生产高潮。

## 二、质量方面

在确保主体质量合格的同时，实测实量已经在各个项目部得到全面开展，并且合格率较高，成效比较明显，但是质量通病较多，在各个项目部都有不同程度的体现。

质量通病防治的关键在于细心和责任心，只要管控到位，像空鼓开裂、阴阳角不方正、挂浆渗漏等质量通病是完全可以避免的。当前市场竞争非常激烈，要想在竞争中脱颖而出，没有过硬的质量和良好的口碑，没有细节上的完美，企业的发展是不能长远的。质量的管理，靠的是踏踏实实的工作和切实可行的办法，在这方面，项目技术负责人、各工种施工员和技术员要多动脑筋，要坚持样板引路的方法，要实实在在地自己制作工程样板，制定施工流程，确定操作要点，做到整个过程心中有数，不能为了样板而购买样板，让样板展示成为一个摆设。要有针对性地对在施工过程中存在的技术难点、容易产生质量缺陷的环节，做好技术安全交底，层层交底到每一位操作工人，并做好过程巡查。

业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。三百六十行，行行出状元。我们既然踏入了建筑行业，就要以高度的责任心去做好每一件事情。希望我们所有的生产技术人员能够做到干一行，爱一行，为公司的发展出力流汗，也为自己的人生留下辉煌的印记。

## 三、安全文明方面

6-8月份，集团公司安全形势较为平稳，事故的数量大为减少，这首先是各个项目的管理人员的重视和努力的结果，另外，季节性减员和工作量的减少也是原因之一，成绩来之不易。

在公司多年的努力和大声呼吁下，各个项目对安全文明工作的重视程度都有所加强，特别是在常态化保持方面，金融街2.2标，为公司树立了良好的榜样。现场整洁、道路通畅、工完场清不仅可以使人身心愉悦，提高工效，大量的事例也证明，一个良好的工作环境可以大幅度减少生产事故的发生。良好的环境可以促进安全生产；安全文明又可以反过来促进环境整洁，两者相得益彰。

吴江花港、无锡公元九里、金融街3.1标和沛县领创等项目，采取多种形式，将安全文明责任压实到班组，努力实现常态化保持。昆山碧桂园项目，安全文明起点较高。望亭金地项目，在10#楼瓦工班组试点工完场清，努力提升安全文明水平，向先进项目部看齐。

目前我司在用各类大型机械250多台套，重大危险源较多。对大型设备的管理，除了必须要坚持督促维保单位定期及时维保之外，日常的检查巡查也不可忽视。在近期的安全检查巡查中发现，大型设备上的配件、附件存在检查不到位的情况，有的螺丝松动或个别缺失，有的杆件锈蚀较严重，有的构件存在裂缝等情况。现在在此再次要求，大型设备绝不允许有一丁点的差错，绝不能带病工作，各个项目对每台大型机械都要有明确的责任人，要有定期的检查巡查，并要留有书面记录，发现问题要立即整改。

2020年是全国安全三年整治计划的第一年，苏州又是被国务院督导的重点督查城市，从年初开始，从国家到江苏陆续出台了的相关安全法规政策，压实安全主体责任，江苏最严安全管理规定等等，要求我们必须做到警钟长鸣，把项目经理、项目负责人的第一责任，要传递到项目部的每一个人，扎扎实实地做到齐抓共管，人人有责，把一岗双责落到实处，做到消除隐患，人人有责，确保安全，实现安全与生产的和谐发展。

## 四、成本管理

取得最大的经济利益，是企业的目标之一，也是项目存在的根本。目前项目的商务管理力量还比较薄弱，年初开始，公司逐渐增加了部分商务经营人员，从考评情况来看，项目部和商务人员的衔接上存在脱节的情况，没有实现无缝对接。目前工程签证方面除了南环市场和望亭项目做得较好外，其他项目上的签证还存在着手续不完善的情况，这一点已经多次强调了，但是进展不大。付出就要有收获，发生变更时必须要有专人跟踪签证，防止出现人员变动而造成损失。

年初制定的成本管理规定，要求项目建立目标成本、目标成本分解、实际消耗等各类对比表，虽然在一些项目部已经实行，但总体的发展不均衡，并且水平不高，也没有起到应有的作用。各项成本分析与对比表是掌握项目经济运行情况的重要工具，商务经理要能够及时、准确、详细地编制和收集好，要及时更新，提供给项目负责人，以便于项目负责人能全面了解项目运行状况。当出现偏差时，应共同分析出现偏差的原因，找到纠正偏差的办法，利于以后的改进。在这方面，还要请商务人员与项目部密切配合，做好项目负责人的参谋和助手，更多地参与到项目的成本管理和经营中去。

在经营司法资料收集方面，各个项目还要引起高度重视，必须安排专人按照公司的要求分类收集，按时间顺序填写详细的内容，编制目录。

## 五、财务和材、物、料管理

本次考评，对各个项目的管理人员工资、零杂工支出和外务招待费与项目完成产值情况作了对比，作为各项目负责人的参考，考虑如何进一步降本增效。

从项目工程款回收情况来看，部分项目部的工程款回收情况不甚理想，有关项目部要加大回款力度。另外，当前全年时间过半，各个项目还要考虑年终的回款情况，到年底工程可能的完成程度，要以完成付款节点为施工进度目标安排生产计划，争取年终多回款，减轻年终公司资金分配压力。

结合本次考评工作，对材、物、料管理提出以下要求：1、各项目需加强负责报计划人员的技术水平，数量、质量都要提高准确性，对于由于计划不细致，短期多次报计划或材料剩余过多的，要进行处罚。2、项目负责人要注重项目月资金计划的准确性，不得漏报供应商，要做到来货、付款、再来货的良性循环。3、工程临近后期的项目，项目负责人要组织尽快拿出外租材损耗情况报告、周转材出场计划，做好项目最终大盘点工作。

## 六、作风建设和监察工作

（一）工作责任心较强的有：

1、各基层项目部第一把手有较强的工作责任心，有当家做主的思想，负责一个项目全身心的放在工作上。例如：韩刚同志的专心致志、敬业精神；钟三祥同志的苦干精神和外务关系的和谐、顺利发展；刘科明同志吃得住批评，工作上做到勤奋、勤劳、勤快；倪胜勤同志把安全扎根心中，常怀忧患之心，搞工程38年来从未发生过工伤事故；解大勇、王长青、马一军同志，以司为家，听从组织安排，一心扑在工作上，近20个春夏秋冬；张洪云同志的外务关系协调、成本意识强，签证30多份，总金额在400多万元；袁文岱同志的组织原则和工作廉政。

2、点名表扬生产经理：肖庆龙、戚亚平、张学中、周克留、王成国、匡加茂、葛国磊、单绍俊、吴国顺。

3、点名表扬安全员：邹兆培、嵇永贵、张飞、高军、周永生、曹俊、王立祥、葛益民、吴国顺、龚俊。

4、点名表扬技术负责人：周克铜、阚仁智、张恒胜、张志明、高悦伟、李青松、周蒙、朱伟龙、乐志余。

以上各位同志都值得点名表扬（其他工种施工员、技术员、后勤等未作统计，待下月份统计后再点名表扬）。

5、公司分管干部提名表扬的：肖龙宽同志今年分工西安项目能真抓实干，很有成效，并还挤出时间协助南京溧水项目工作，并积极参加每月的考评工作，并对各项目在综合管理上有所指导；今年上半年安全部胡同启、李勇同志认真抓好安全管理工作，通过检查、整改、视频并深入到工地召开安全教育大会，有力的增加了职工的人人管安全的政治意识，大大的降低了事故发生率，有力的提高了工程效益。

（二）今后工作要求

1、继续认真学习和落实上次简报作风建设工作的六条规定，特别要加强岗位责任心、精细心、专心致志、恒心的教育，做到敬业、担当、人人争当主人翁，为企业增效。

2、本月考评时在各项目提出“关于加强职业道德教育”的意见，如何做好“三勤”，要联系思想实际，总结上半年的工作，成功、失败、教训，各人写一篇心得体会文章，下月考评必查。

3、学习人民日报2020年6月23日“严禁铺张浪费”和8月14日的人民日报“厉行节约、反对浪费”，大兴勤俭节约之风，“节约光荣、浪费可耻”，人人争当勤俭节约的模范。

4、坚决按照监察小组的工作职能，充分发挥民主监督的作用，加强对公司领导班子成员和项目第一把手、行管人员进行全面监督，狠刹不正之风，认真严肃处罚违纪、违规行为，营造企业的优良作风，让我们的全体职工全身心地投入到工作中去。

各项目部，8月即将结束，第二次施工的黄金季节即将来到，各个项目要提前筹划，科学安排，合理调度人、材、机，充分抓住大好时机，向先进项目部学习，快速有序地推动项目各项工作。

6-7月共发出隐患整改通知单43份，罚款75800元。

本次综合管理考评项目部奖、惩和优秀班组奖励情况如下：

综合管理考评   第一名：金融街3.1期项目部   奖金15000元；

第二名：金融街2.2期项目部   奖金10000元；

第三名：无锡公元九里项目部   奖金5000元。

综合管理考评 最后一名：阳光城二区项目部     罚款6000元；

倒数第二名：南京溧水项目部      罚款4000元。

本次受表彰的优秀班组（5个）：

金融广场3.1期吴德胜木工班组   奖金1000元；

无锡公元九里周治刚木工班组    奖金1000元；

望亭金地吕志明瓦工班组        奖励1000元；

狮山别墅王启刚瓦工班组        奖励1000元；

宜兴湖悦天境刘成军粉刷班组    奖励1000元。

本次受表彰的先进个人（8人）：

葛益民  金融街3.1期安全员    奖金1000元；

魏  伟  金融广场2.2期技术员  奖金1000元；

王  涛  昆山学校技术员        奖金1000元；

何玉华  南环市场木工施工员    奖金1000元；

陈  雄  吴江花港技术员        奖金1000元；

田  野  南京溧水技术员        奖金1000元；

周兆基  无锡公元九里保管员    奖金1000元；

吴定炜  镜湖宸院技术员        奖金1000元；

葛国磊  阳光城一区生产经理    奖金1000元。

江苏泽丰建设集团有限公司

二〇二〇年八月二十六日